| BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI | # CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | # Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2026 |  |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2026

1. Tên đề tài: Nghiên cứu mô hình hoá đám cháy dựa trên BIM, điều kiện môi trường và học sâu nhằm dự đoán đường lan truyền khói trong toà nhà.

2. Mã số đề tài: CNTT-2026-02

3. Nhóm sinh viên thực hiện: (Họ và tên sinh viên – lớp – MSSV)

| Họ và tên sinh viên | Lớp | MSSV |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Thuỳ Dương | 68CS2 | 0206368 |
| Nguyễn Thu Hương | 68CS2 | 0209168 |
| Đào Ngọc Long | 68CS2 | 0210268 |
| Trần Phùng Đức Anh | 68CS2 | 0204168 |
| Võ Nguyễn Anh Kiệt | 68CS2 | 0209968 |

4. Giáo viên hướng dẫn: Ths Nguyễn Hải Dương ; TS. Phạm Hữu Tùng

5. Tiến độ thực hiện

| STT | Nội dung đăng ký của đề tài | Tiến độ thực hiện | Kiến nghị |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về cháy, khói và an toàn PCCC. | Đã hoàn thành phần tổng quan: Cháy, khói, HRR, CO, tầm nhìn, tenability. | Bổ sung quy chuẩn PCCC liên quan. |
| 2 | Nghiên cứu BIM/Revit/IFC để lấy dữ liệu công trình. | Đã hoàn thành quy trình: Revit → IFC → Python/IfcOpenShell → dữ liệu mô phỏng. | Cần chọn mô hình BIM mẫu 2–3 tầng. |
| 3 | Xác định dữ liệu đầu vào: IoT, điều kiện biên, cửa/lỗ mở và nguồn cháy. | Đã xác định các dữ liệu chính: Nhiệt độ, khói, CO, gió, áp suất, HVAC, HRR. | Chuẩn hóa đơn vị và định dạng dữ liệu. |
| 4 | Đề xuất mô hình dự đoán lan truyền khói bằng học sâu. | Đã đề xuất kiến trúc gồm: Graph Encoder, Temporal Encoder, Boundary Encoder, Fire Source Encoder và Decoder. | Triển khai thử nghiệm mô hình đơn giản trước. |
| 5 | Thiết kế thí nghiệm và chỉ số đánh giá kết quả. | Chưa thực hiện: Dự kiến đánh giá xác suất có khói, thời gian khói đến và vùng nguy hiểm. | Hoàn thiện kịch bản mô phỏng và bảng đánh giá. |

6. Đánh giá khả năng hoàn thành đề tài, các đề nghị chỉnh sửa

a,Đánh giá khả năng hoàn thành đề tài.

Đề tài có khả năng hoàn thành theo tiến độ đã đăng ký. Nhóm đã hoàn thành phần tổng quan tài liệu, xác định hướng nghiên cứu và xây dựng được nội dung cơ sở về BIM, điều kiện môi trường, mô phỏng cháy và học sâu.

b, Đề nghị đổi đề tài.

- Đề tài cũ: Nghiên cứu ứng dụng AI để tự động sinh các Test Case trong Unit Test

- Đề tài mới: Nghiên cứu mô hình hoá đám cháy dựa trên BIM, điều kiện môi trường và học sâu nhằm dự đoán đường lan truyền khói trong toà nhà.

- Lý do đổi đề tài : Trong quá trình triển khai, nhóm nhận thấy đề tài cũ về ứng dụng AI để tự động sinh Test Case trong Unit Test chưa phù hợp với định hướng nghiên cứu hiện tại và khó tạo được điểm mới rõ ràng trong phạm vi thời gian thực hiện. Vì vậy, nhóm đề nghị chuyển sang đề tài mới về mô hình hóa đám cháy dựa trên BIM, điều kiện môi trường và học sâu. Hướng nghiên cứu mới phù hợp hơn với tài liệu nhóm đã thu thập, khả năng triển khai của nhóm và định hướng ứng dụng thực tế trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy. Thành viên nhóm không thay đổi.

| Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn | Trưởng Nhóm SV (ký, ghi rõ họ tên) |
| --- | --- |